南通大学资产清查工作实施方案

为贯彻落实江苏省财政厅《关于开展2016年全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》（苏财资[2016]33号）精神，根据财政部《行政事业单位资产清产核实管理办法》（财资[2016]1号）和《江苏省行政事业单位国有资产清查工作实施方案》要求，按照省教育厅的统一部署和要求，结合我校实际，特制订本实施方案。

一、工作目标

(一)全面摸清家底。对学校的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和核查，真实、完整地反映学校的资产和财务状况，为加强学校资产监督管理奠定基础。

(二)实现两个结合。逐步建立资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的工作机制，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。

(三)促进资产管理。增强资产管理意识，不断盘活存量资产，推动资产的优化配置和有效利用，提高资产使用效益。

(四)完善管理制度。加强人事、财务、资产的一体化管理，建立和完善资产管理信息系统，逐步实现国有资产的动态管理。

二、组织机构

（一）学校成立国有资产清查领导小组（以下简称领导小组），统一领导和部署国有资产清查工作。

领导小组由校领导、资产归口管理的职能部门负责人组成，成员如下：

组  长： 程  纯

副组长： 彭怀祖  姜佩剑  董正超  丁  斐  樊小东  顾菊平

成  员： 吴  菁  彭宇飞  管图华  高  强  杨  毅  葛志明 秦保军  张建安  万久富、蔡陈聪  金  霞

领导小组下设资产清查办公室，协调执行领导小组的工作部署和处理资产清查日常事务。办公室设在国有资产与实验室管理处，金霞兼任办公室主任。

（二）学校成立国有资产分类清查工作小组（以下简称工作小组），具体负责组织实施全校资产清查工作。

1.基本情况清查工作小组：组长彭宇飞；

2.流动资产清查工作小组：组长杨毅；

3.房地产清查工作小组：组长徐晓艳；

4.在建工程清查工作小组：组长秦保军；

5.设备类资产清查工作小组：组长张其平；

6.图书类资产清查工作小组：组长万久富；

7.文物及陈列品清查工作小组：组长蔡陈聪；

8.无形资产清查工作小组：组长高强；

9.对外投资清查工作小组：组长金霞；

10.经营性资产清查工作小组：组长张士兵；

11.资产清查督查工作小组：组长吴菁；

三、清查范围

本次资产清查以2015年12月31日为基准日；清查范围为属于学校所有、由学校各单位、部门（包括校办企业）占有和使用的全部资产，包括流动资产、固定资产、无形资产、对外投资等。

四、清查内容

根据省教育厅文件规定，学校此次资产清查工作内容包括：

(一)基本情况清理

根据资产清查工作的需要，对纳入资产清查工作范围的所属单位户数、编制和人员状况等基本情况进行全面清理。

(二)账务核对清理

对学校的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、有价证券以及各项资金往来等基本账务情况进行全面核对清理。

(三)资产全面清查

对学校及各单位的各项资产和收支情况进行全面的清理、核对和查实。学校对清查出的各种资产盘盈盘亏、报废及坏账损失按照资产清查要求进行分类，提出相关处理建议。

(四)完善管理制度

在资产清查的基础上，针对资产清查工作中暴露出来的资产及财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全各项管理制度。

五、实施步骤

根据《江苏省行政事业单位国有资产清查工作实施方案》的要求，我校国有资产清查工作具体分为以下步骤组织实施：

(一)准备发动阶段(2016年6月6日—6月15日)

1.参加省教育厅召开的省属高校资产清查工作布置会议及业务和软件培训；

2.建立健全学校资产清查组织和工作机构，成立学校资产清查领导小组和工作小组，研究制定学校资产清查工作实施方案；

3.召开学校资产清查工作会议，布置资产清查工作；

4.组织开展宣传及业务指导，并在校园网国有资产与实验室管理处网页设立学校资产清查工作专栏，加大宣传力度，加强工作指导，及时通报工作进展。

(二)自查清理阶段(2016年6月16日—6月30日)

1.在学校资产清查领导小组的统一领导下，工作小组具体负责资产清查的组织工作，开展自查。

2.按照财政部《行政事业单位资产清查工作基础表》的填报规定和要求，根据资产清查工作内容和资产部门管理职责，具体分工落实如下：

基本情况清查工作小组：具体负责学校基本情况（含户数、编制和人员状况等）的清理清查和报表填报工作；

流动资产清查工作小组：具体负责账务清理，包括各种银行存款、各类库存现金、有价证券、资金往来和会计科目等基本账务情况的全面核对和清理及报表填报工作；

房地产清查工作小组：具体负责土地、房产、植物类资产的清查核实和报表填报工作；

在建工程清查工作小组：具体负责在建工程项目的清查核实和报表填报工作；

设备类资产清查工作小组：具体负责全校教学、科研、行政设备类资产的清查核实工作和报表填报工作；

图书类资产清查工作小组：具体负责全校图书资料的清查核实和报表填报工作；

文物和陈列品清查工作小组：具体负责全校文物和陈列品等资产的清查核实和报表填报工作；

无形资产清查工作小组：具体负责全校无形资产的清查核实和报表填报工作；

对外投资清查工作小组：具体负责学校对外投资情况的清查核实和报表填报工作；

经营性资产清查工作小组：具体负责全校经营性资产及校办企业资产的清查核实和报表填报工作；

资产清查督查工作小组：负责协调、督促和检查各清查工作小组的工作，及时了解小组工作动态，确保清查工作按总体方案进行。

3.工作小组对各单位、各部门自查情况组织进行抽查和核实。对存在问题较多的单位、部门重新进行清查盘点，组织整改，保证各单位、部门资产清查结果真实、可靠。

(三)汇总上报阶段(2016年7月1日—7月5日)

资产清查办公室根据各资产清查工作小组上报的清查核实结果，进行审核和汇总，收集相关资料，认真准确编报学校资产清查报表，撰写学校国有资产清查工作报告，经领导小组审定报校长办公会批准后上报。

(四)账务处理阶段（省教育厅批复后)

根据省教育厅、财政厅资产核实批复文件，财务处组织进行账务处理，国有资产与实验室管理处与财务处办理相关资产管理手续。

六、工作要求

(一)统一思想，提高认识。此次全国行政事业单位资产清查工作涉及面广，政策性强，时间紧，任务重，技术要求高，工作难度相当大。全校上下要学习贯彻文件精神，充分认识开展资产清查工作的必要性和紧迫性，将资产清查作为一项重要工作，全员参与，齐抓共管，确保我校资产清查工作如期顺利完成。

(三)明确责任，狠抓落实。各学院、部门、单位要成立相应的工作组，主要负责人任组长，按照学校实施方案的总体安排，制定工作计划，明确工作目标，分解工作任务，突出工作重点，落实工作责任，见物就点，有账就查，账物核实，不留死角；要如实填报报表，不得弄虚作假，对资产清查结果的真实性、准确性和完整性负责，保证学校资产清查工作有效推进。

(四)强化督查，保证质量。工作小组在资产清查的各个环节，要加大清理核查力度，采取综合检查与抽查相结合，全面了解和掌握真实情况，提高工作质量，确保全校资产清查结果真实可靠。

(五)建章立制，长效管理。对资产清查中反映出的问题必须及时总结，分清责任，提出整改措施，并建立常态化、制度化的资产管理监管体系，建立健全各项管理制度，形成配套完善的长效管理机制，巩固资产清查成果，提高资产使用效益。

附件：资产报表